## Общие сведения об УК Прил.1
Приложение 1
Общая информация об управляющей организации
1	Фирменное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Мирненское ЖКХ"
2	Ф.И.О. руководителя управляющей организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	Ярочкина Раиса Николаевна
3	Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя:
	- основной государственный регистрационный номер	1086376000370
	- дата присвоения регистрационного номера	18.04.2008 г
	- наименование органа, принявшего решение о регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Самарской области
4	ИНН/КПП	6376065338/637601001
5	Адрес фактического местонахождения органов управления управляющей организации:	446377, Самарская область, Красноярский район, пос. Мирный, ул. Нефтяников, д.3А
	Юридический адрес:	446377, Самарская область, Красноярский район, пос. Мирный, ул. Нефтяников, д.3А
	- контактные телефоны	8(84657)23240
	- официальный сайт в Интернет (при наличии)	mirnenskoegkh.ru
	- адрес электронной почты (при наличии)	gkh-mirn@yandex.ru
6	Режим работы управляющей организации	пн-пт: с 8-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00. выходной: сб, вс
	Режим личного приема граждан сотрудниками организации	пн-пт: с 8-00 до 17-00; перерыв с 12-00 до 13-00. выходной: сб, вс
	Режим работы диспетчерской (аварийной) службы	ежедневно и круглосуточно
7	Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций с указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет	не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих организаций
8	ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	2014 год

## Перечень дом. на упр. Прил.2
Приложение 2
Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «Мирненское ЖКХ»
№ п/п	Адрес дома		год постройки	материал стен	вид кровли	Количество квартир	площадь МОП	Общая площадь помещений дома (кв.м.)
	Улица	№ дома
1	пос. Мирный П.Морозова	1 "А"	1983	кирпич	шифер	16	102,10	901,1
2	П. Морозова	1	1964	кирпич	шифер	32	97,40	1 639,0
3	П. Морозова	2	1970	кирпич	шифер	70	268,50	3 458,3
4	П. Морозова	3	1964	кирпич	шифер	32	97,20	1 618,0
5	П. Морозова	4	1972	блочный	мягкая	70	276,00	3 682,3
6	П. Морозова	5	1965	кирпич	шифер	29	96,10	1 668,4
7	П. Морозова	6	1973	блочный	мягкая	70	277,00	3 492,6
8	П. Морозова	7	1965	кирпич	шифер	32	96,70	1 587,3
9	П. Морозова	9	1966	кирпич	шифер	70	281,60	3 387,5
10	Нагорная	1	1982	блочный	мягкая	70	275,60	4 019,3
11	Нагорная	2	1976	блочный	мягкая	70	272,10	3 698,3
12	Нагорная	3	1975	блочный	мягкая	70	275,90	3 680,8
13	Нагорная	4	1977	панели	мягкая	75	572,00	4 020,4
14	Нагорная	5	1975	панели	мягкая	75	572,00	4 020,6
15	Песочная	1	1977	блочный	мягкая	70	279,80	3 707,9
16	Песочная	2	1977	блочный	мягкая	70	281,90	3 785,6
17	Песочная	3	1977	блочный	мягкая	70	269,50	3 657,0
18	Песочная	4	1978	блочный	мягкая	70	282,40	3 744,2
19	Песочная	5	1979	блочный	мягкая	70	277,60	3 702,3
20	Песочная	6	1979	блочный	мягкая	70	275,20	3 867,7
21	Песочная	7	1980	блочный	мягкая	70	276,00	3 922,6
22	Песочная	8	1980	блочный	мягкая	70	277,10	3 722,3
23	Песочная	9	1985	кирпич	шифер	16	104,50	896,6
24	Строителей	1	1961	блочный	шифер	24	73,40	1 048,0
25	Строителей	2	1963	кирпич	шифер	16	47,90	660,0
26	Строителей	3	1962	блочный	шифер	24	72,00	1 026,4
27	Строителей	4	1963	кирпич	шифер	16	47,10	669,2
28	Строителей	5	1961	блочный	шифер	24	70,90	1 021,8
29	Строителей	6	1963	кирпич	шифер	16	47,70	649,7
30	Строителей	7	1961	блочный	шифер	24	72,30	1 027,3
31	Строителей	8	1963	кирпич	шифер	16	47,50	672,0
32	Строителей	9	1960	кирпич	шифер	16	50,50	667,1
33	Строителей	10	1963	кирпич	шифер	12	47,80	609,6
34	Строителей	11	1960	кирпич	шифер	16	48,30	666,5
35	Строителей	12	1960	кирпич	шифер	16	46,60	649,7
36	Строителей	13	1961	кирпич	шифер	16	48,90	667,5
37	Строителей	14	1962	кирпич	шифер	16	47,30	639,2
38	Строителей	15	1963	кирпич	шифер	16	47,70	658,5
39	Строителей	16	1963	кирпич	шифер	16	48,30	675,3
40	Полевая	1	1960	кирпич	шифер	16	47,50	655,2
41	Полевая	2	1960	кирпич	шифер	16	47,90	663,2
42	Полевая	3	1960	кирпич	шифер	16	48,80	678,1
43	Полевая	4	1962	кирпич	шифер	16	46,30	657,1
44	Пионерская	3	1991	блочный	мягкая	60	390,00	3 411,2
45	Комсомольская	2	1992	блочный	мягкая	60	390,40	3 426,1
46	Комсомольская	9	1994	блочный	мягкая	60	400,60	3 398,7
47	Коммунистическая	4	1959	деревянный щитовой	шифер	6	19,60	284,9
48	Коммунистическая	9	1959	деревянный щитовой	шифер	6	20,20	276,5
49	Коммунистическая	6	1959	деревянный щитовой	шифер	6	20,20	279,8
50	Коммунистическая	11	1959	деревянный щитовой	шифер	6	20,20	274,3
51	Нефтяников	1	1993	кирпич	мягкая	48	320,70	2 779,1
52	Нефтяников	2	1959	кирпич	шифер	6	20,50	263,2
53	Нефтяников	3	1996	кирпич	мягкая	48	309,10	2 678,8
54	Нефтяников	16	1993	блочный	мягкая	60	421,00	3 494,2
55	Нефтяников	27	1958	деревянный щитовой	шифер	8	48,00	469,4
56	Нефтяников	29	1958	деревянный щитовой	шифер	8	47,40	453,4
57	Нефтяников	4	1959	кирпич	шифер	6	28,70	262,6
58	Нефтяников	23	1958	деревянный щитовой	шифер	8	47,70	462,1
59	Нефтяников	25	1959	деревянный щитовой	шифер	8	47,70	456,4
60	Нефтяников	31	1958	деревянный щитовой	шифер	8	48,00	453,2
61	З. Космодемьянской	1	1983	блочный	шифер	70	276,10	3 724,6
62	З. Космодемьянской	2	1990	блочный	мягкая	60	395,30	3 404,7
63	З. Космодемьянской	3	1985	блочный	шифер	70	278,30	3 734,4
64	З. Космодемьянской	4	1990	кирпич	мягкая	56	312,90	2 960,1
65	З. Космодемьянской	5	1986	блочный	шифер	70	278,00	3 759,1
66	З. Космодемьянской	6	1988	блочный	мягкая	60	411,90	3 455,3
67	З. Космодемьянской	8	1988	блочный	шифер	70	278,30	3 705,3
68	З.Космодемьянской	13	1959	кирпич	шифер	10	88,80	402,4
69	З.Космодемьянской	19	1959	деревянный щитовой	шифер	6	19,20	279,2
72	З. Космодемьянской	17	1959	деревянный щитовой	шифер	6	22,00	282,2
71	Первомайская	1	1989	кирпич	мягкая	65	372,50	2 509,0
73	Шоссейная	1	1960	деревянный щитовой	шифер	6	20,20	279,8
70	Шоссейная	3	1960	деревянный щитовой	шифер	6	20,20	280,0
74	Шоссейная	9	1958	деревянный щитовой	шифер	10	30,30	231,2
75	Шоссейная	17	1958	деревянный щитовой	шифер	9	33,20	220,8
76	Шоссейная	19	1958	деревянный щитовой	шифер	9	33,10	224,6
77	Шоссейная	21	1958	деревянный щитовой	шифер	8	34,90	242,4
78	Песочная	10	1988	панели	мягкая	45	238,50	2 251,4
79	Октябрьская	8	1960	кирпич	шифер	6	19,20	237,5
80	пос Светлое Поле ул. Совхозная	2	1967	блочный	шифер	16	50,00	696,0
81	ул. Совхозная	3	1975	блочный	шифер	15	65,60	812,2
82	ул. Совхозная	4	1975	блочный	шифер	16	49,50	700,9
83	ул. Совхозная	6	1966	блочный	шифер	16	49,40	695,5
84	ул. Полевая	3	1985	панели	мягкая	18	89,30	941,0
85	ул. Полевая	4	1986	панели	мягкая	18	83,10	929,5
86	ул. Полевая	5	1983	панели	мягкая	18	85,40	944,0
87	ул. Комсомольская	5	1992	кирпич	мягкая	18	80,00	953,3
88	ул. Специалистов	4	1977	кирпич	шифер	18	76,40	957,4
89	ул. Специалистов	6	1978	кирпич	шифер	18	76,40	929,7
90	ул. Советская	4	1967	блочный	железо	16	65,60	823,6
91	ул. Советская	5	1965	блочный	железо	15	49,60	700,2
92	ул. Советская	7	1966	блочный	железо	16	49,90	700,2
93	ул. Советская	9	1966	блочный	железо	16	59,70	710,9
94	с. Старый Буян ул.Садовая	1	1983	панели	мягкая	18	86,20	942,5
95	ул. Садовая	3	1983	панели	мягкая	18	86,10	920,5

## Расторгнутые договора Прил.3
Приложение 3
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договора управления были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п	Адрес дома	Общая площадь помещений дома (кв.м.)	Причина расторжения договора
Случаев расторжения договоров управления в предыдущем календарном году не было

## Договор управления Прил.4
Приложение 4
Проект договора управления с приложением:смотреть на главной странице сайта в разделе раскрытие информации — деятельность по управлению жилым фондом.
- акта о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;смотреть информацию на главной странице сайта в разделе раскрытие информации — деятельность по управлению жилым фондом( приложение № 2)
- перечня показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий; смотреть на главной странице сайта
- перечня дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещений в многоквартирном доме. (нет)

## Отопление Прил.5
Приложение 5
Сведения об оказываемых услугах (отопление)
№ п/п	Адрес дома	№ дома	Установленный тариф, 1 Гкал (с учетом НДС - 18%)	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
1	пос. Мирный П.Морозова	1 "А"	С 01.01.2014 г по 30.06.2014 г — 1571,76 руб/Гкал с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г — 1635,48 руб/Гкал	Приказ № 401 Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 12.12.2013 г.	276,4	262,5	13,9	МУП "Мирненское ЖКХ"	226,9	13,9
2	П. Морозова	1			459,6	439,4	20,2		369	20,2
3	П. Морозова	2			1102,6	1028	74,6		898,5	74,6
4	П. Морозова	3			456,2	429,7	26,5		372,1	26,5
5	П. Морозова	4			1179,5	1174,5	5		929,7	5
6	П. Морозова	5			421,6	426	-4,4		343,1	-4,4
7	П. Морозова	6			1112,5	1061,8	50,7		895,3	50,7
8	П. Морозова	7			458,4	465,4	-7		391	-7
9	П. Морозова	9			1057,5	1049,7	7,8		859	7,8
10	Нагорная	1			1193,1	1188,2	4,9		1029	4,9
11	Нагорная	2			1186,4	1170,6	15,8		942,2	15,8
12	Нагорная	3			1181,3	1157,8	23,5		1001,9	23,5
13	Нагорная	4			1193,7	1201,5	-7,8		959,9	-7,8
14	Нагорная	5			1194,2	1130,2	64		926,4	64
15	Песочная	1			1186	1088,4	97,6		945	97,6
16	Песочная	2			1194,8	1138,1	56,7		978,9	56,7
17	Песочная	3			1180	1112,4	67,6		902,7	67,6
18	Песочная	4			1197,7	1198	-0,3		994	-0,3
19	Песочная	5			1196,7	1174,2	22,5		986,2	22,5
20	Песочная	6			1191,5	1175,6	15,9		946,8	15,9
21	Песочная	7			1189,2	1162,6	26,6		999,3	26,6
22	Песочная	8			1201,9	1220	-18,1		950,4	-18,1
23	Песочная	9			274	281,3	-7,3		229,4	-7,3
24	Строителей	1			337,2	335,1	2,1		281,1	2,1
25	Строителей	2			211,8	239,4	-27,6		180,7	-27,6
26	Строителей	3			330,2	328,1	2,1		270,3	2,1
27	Строителей	4			215,3	206,9	8,4		187,9	8,4
28	Строителей	5			329	319,6	9,4		269,3	9,4
29	Строителей	6			208,3	245,4	-37,1		158,2	-37,1
30	Строителей	7			330,4	316,2	14,2		269,8	14,2
31	Строителей	8			215,7	219	-3,3		169,8	-3,3
32	Строителей	9			213,3	194,3	19		168,6	19
33	Строителей	10			156,5	156,6	-0,1		127	-0,1
34	Строителей	11			213,9	203,6	10,3		163	10,3
35	Строителей	12			205,2	202,2	3		154,9	3
36	Строителей	13			214	197,6	16,4		171,6	16,4
37	Строителей	14			204,8	208,9	-4,1		172,6	-4,1
38	Строителей	15			211,3	173,6	37,7		107,6	37,7
39	Строителей	16			216,9	215,9	1		182,1	1
40	Полевая	1			210,3	179,9	30,4		172,4	30,4
41	Полевая	2			212,6	190,2	22,4		144,3	22,4
42	Полевая	3			217,4	230,2	-12,8		185,4	-12,8
43	Полевая	4			211,4	210,8	0,6		170,8	0,6
44	Пионерская	3			1044,7	1011	33,7		851,6	33,7
45	Комсомольская	2			1051,3	1022,4	28,9		836,5	28,9
46	Комсомольская	9			1039	1011,1	27,9		854	27,9
47	Коммунистическая	4			94,7	64,3	30,4		54,9	30,4
48	Коммунистическая	9			91,5	77,9	13,6		73,9	13,6
49	Коммунистическая	6			98,4	94,4	4		60,3	4
50	Коммунистическая	11			92,9	64,3	28,6		51,5	28,6
51	Нефтяников	1			850,8	827	23,8		688	23,8
52	Нефтяников	2			86,7	84,9	1,8		73,5	1,8
53	Нефтяников	3			802,9	762,3	40,6		647,8	40,6
54	Нефтяников	16			1058,6	1001,6	57		856,6	57
55	Нефтяников	27			156,3	120,9	35,4		152,6	35,4
56	Нефтяников	29			141,5	114,3	27,2		91,8	27,2
57	Нефтяников	4			80,9	76,7	4,2		53,6	4,2
58	Нефтяников	23			143,8	113,9	29,9		103,4	29,9
59	Нефтяников	25			152,9	124	28,9		95,8	28,9
60	Нефтяников	31			145,8	114,1	31,7		102,8	31,7
61	З. Космодемьянской	1			1194,8	1172,7	22,1		962,3	22,1
62	З. Космодемьянской	2			1041,9	1012,2	29,7		871,9	29,7
63	З. Космодемьянской	3			1198,1	1192,2	5,9		954,7	5,9
64	З. Космодемьянской	4			915,8	899,6	16,2		738,4	16,2
65	З. Космодемьянской	5			1187,4	1122,4	65		951	65
66	З. Космодемьянской	6			1052,4	1036,7	15,7		856,8	15,7
67	З. Космодемьянской	8			1195,6	1119,6	76		990,1	76
68	З.Космодемьянской	13			92,8	135,5	-42,7		80,2	-42,7
69	З.Космодемьянской	19			98,8	82,8	16		69,9	16
72	З. Космодемьянской	17			90	67	23		77,9	23
70	Шоссейная	3			93,7	83,5	10,2		55,3	10,2
73	Шоссейная	1			92,4	80,8	11,6		79	11,6
74	Шоссейная	9			69,5	71,8	-2,3		54	-2,3
75	Шоссейная	17			61,8	50,6	11,2		68,2	11,2
76	Шоссейная	19			66,2	51,7	14,5		58,6	14,5
77	Шоссейная	21			71,7	70,5	1,2		57,8	1,2
71	Первомайская	1			738,9	742,3	-3,4		529,2	-3,4
78	Песочная	10			696,4	642,3	54,1		551,7	54,1
79	Октябрьская	8			79,1	66,9	12,2		55,9	12,2
80	пос Светлое Поле ул. Совхозная	2			223,8	218,8	5		196,5	5
81	ул. Совхозная	3			237,2	225,8	11,4		175	11,4
82	ул. Совхозная	4			225,3	205	20,3		165	20,3
83	ул. Совхозная	6			223,5	228,3	-4,8		162,2	-4,8
84	ул. Полевая	3			294,9	274,3	20,6		236,3	20,6
85	ул. Полевая	4			292,8	301,3	-8,5		256,8	-8,5
86	ул. Полевая	5			297,1	304,2	-7,1		239,8	-7,1
87	ул. Комсомольская	5			302,1	295,4	6,7		258,2	6,7
88	ул. Специалистов	4			304,8	302,4	2,4		263,2	2,4
89	ул. Специалистов	6			262,9	241,4	21,5		205,9	21,5
90	ул. Советская	4			262,3	209,7	52,6		220	52,6
91	ул. Советская	5			210	159,9	50,1		147,1	50,1
92	ул. Советская	7			227,4	180,6	46,8		167	46,8
93	ул. Советская	9			225,4	228,4	-3		178,5	-3
94	с. Старый Буян ул. Садовая	1			296,1	266,5	29,6		178,6	29,6
95	ул. Садовая	3			288,3	200,4	87,9		189,3	87,9

## Газоснабжение прил.6
Приложение 6
Сведения об оказываемых услугах (газоснабжение)
№ п/п	Адрес дома	Установленный тариф	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
	ООО "Мирненское ЖКХ" не оказывает данные услуги

## Электроснабжение Прил.7
Приложение 7
Сведения об оказываемых услугах (электроснабжение)
№ п/п	Адрес дома	Установленный тариф	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
	ООО "Мирненское ЖКХ" не оказывает данные услуги

## Водоотведение прил.8
Приложение 8
Сведения об оказываемых услугах (водоотведение)
№ п/п	Адрес дома	№ дома	Установленный тариф	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
1	пос. Мирный П.Морозова	1 "А"	С 01.01.2014 г по 30.06.2014 г — 33,17 руб/м3 с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г — 34,08 руб/м3	Приказ №336 Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 26.11.2013г.	94,9	84	10,9	МУП "Мирненское ЖКХ"	84	10,9
2	П. Морозова	1			98,9	100	-1,1		100	-1,1
3	П. Морозова	2			259,3	229,5	29,8		229,5	29,8
4	П. Морозова	3			163,2	154,1	9,1		154,1	9,1
5	П. Морозова	4			275	276,7	-1,7		276,7	-1,7
6	П. Морозова	5			113,3	115,4	-2,1		115,4	-2,1
7	П. Морозова	6			247	232,6	14,4		232,6	14,4
8	П. Морозова	7			100,5	101,8	-1,3		101,8	-1,3
9	П. Морозова	9			237,8	241,4	-3,6		241,4	-3,6
10	Нагорная	1			313,7	310,1	3,6		310,1	3,6
11	Нагорная	2			264,7	282,1	-17,4		282,1	-17,4
12	Нагорная	3			324,3	319,4	4,9		319,4	4,9
13	Нагорная	4			325,1	324,6	0,5		324,6	0,5
14	Нагорная	5			307,8	293	14,8		293	14,8
15	Песочная	1			327,2	296,2	31		296,2	31
16	Песочная	2			263	264,2	-1,2		264,2	-1,2
17	Песочная	3			308,7	269,6	39,1		269,6	39,1
18	Песочная	4			267,4	270,9	-3,5		270,9	-3,5
19	Песочная	5			261,7	275	-13,3		275	-13,3
20	Песочная	6			200,4	194,3	6,1		194,3	6,1
21	Песочная	7			313	306	7		306	7
22	Песочная	8			283,6	296,9	-13,3		296,9	-13,3
23	Песочная	9			85,6	86	-0,4		86	-0,4
78	Песочная	10			180,3	138,9	41,4		138,9	41,4
24	Строителей	1			87,4	84,2	3,2		84,2	3,2
25	Строителей	2			32,7	34,1	-1,4		34,1	-1,4
26	Строителей	3			66,2	65,3	0,9		65,3	0,9
27	Строителей	4			35,7	35,6	0,1		35,6	0,1
28	Строителей	5			100,9	95,8	5,1		95,8	5,1
29	Строителей	6			36	53,1	-17,1		53,1	-17,1
30	Строителей	7			93,3	84,2	9,1		84,2	9,1
31	Строителей	8			41,9	46,8	-4,9		46,8	-4,9
32	Строителей	9			55,7	54,9	0,8		54,9	0,8
33	Строителей	10			15,5	15,4	0,1		15,4	0,1
34	Строителей	11			53,8	52,4	1,4		52,4	1,4
35	Строителей	12			50,7	54,2	-3,5		54,2	-3,5
36	Строителей	13			64,5	53,8	10,7		53,8	10,7
37	Строителей	14			67,6	70,5	-2,9		70,5	-2,9
38	Строителей	15			79	48,2	30,8		48,2	30,8
39	Строителей	16			100,2	100,1	0,1		100,1	0,1
40	Полевая	1			55,7	40,8	14,9		40,8	14,9
41	Полевая	2			54,5	47,1	7,4		47,1	7,4
42	Полевая	3			81,3	91,8	-10,5		91,8	-10,5
43	Полевая	4			45,8	50,5	-4,7		50,5	-4,7
44	Пионерская	3			296,8	286,3	10,5		286,3	10,5
45	Комсомольская	2			247,3	237,6	9,7		237,6	9,7
46	Комсомольская	9			272,6	267,6	5		267,6	5
47	Коммунистическая	4			19,5	14,5	5		14,5	5
48	Коммунистическая	9			24,7	19,5	5,2		19,5	5,2
49	Коммунистическая	6					0		0	0
50	Коммунистическая	11			17,7	14,4	3,3		14,4	3,3
51	Нефтяников	1			228,5	216,2	12,3		216,2	12,3
52	Нефтяников	2					0		0	0
53	Нефтяников	3			250,6	240,1	10,5		240,1	10,5
54	Нефтяников	16			292,7	281,1	11,6		281,1	11,6
55	Нефтяников	27			42,1	33,5	8,6		33,5	8,6
56	Нефтяников	29			21,2	8,8	12,4		8,8	12,4
57	Нефтяников	4			10	17,2	-7,2		17,2	-7,2
58	Нефтяников	23			53,6	26,2	27,4		26,2	27,4
59	Нефтяников	25			37	21,2	15,8		21,2	15,8
60	Нефтяников	31			37,5	26,9	10,6		26,9	10,6
61	З. Космодемьянской	1			271,2	265,3	5,9		265,3	5,9
62	З. Космодемьянской	2			238,5	232,8	5,7		232,8	5,7
63	З. Космодемьянской	3			354,2	352,1	2,1		352,1	2,1
64	З. Космодемьянской	4			227,2	221,8	5,4		221,8	5,4
65	З. Космодемьянской	5			366,9	287,3	79,6		287,3	79,6
66	З. Космодемьянской	6			271,2	268,1	3,1		268,1	3,1
67	З. Космодемьянской	8			304,8	288,8	16		288,8	16
68	З.Космодемьянской	13			38,5	24,8	13,7		24,8	13,7
69	З.Космодемьянской	19			15,7	15,5	0,2		15,5	0,2
72	З. Космодемьянской	17			20	14,3	5,7		14,3	5,7
71	Первомайская	1			244,6	244,1	0,5		244,1	0,5
73	Шоссейная	1					0		0	0
70	Шоссейная	3					0		0	0
74	Шоссейная	9			24,1	25,4	-1,3		25,4	-1,3
75	Шоссейная	17			33,9	25,3	8,6		25,3	8,6
76	Шоссейная	19			26,4	23,6	2,8		23,6	2,8
77	Шоссейная	21			32,6	32	0,6		32	0,6
79	Октябрьская	8					0		0	0
80	пос Светлое Поле ул. Совхозная	2			47,9	47,4	0,5		47,4	0,5
81	ул. Совхозная	3			78,2	73,2	5		73,2	5
82	ул. Совхозная	4			77,9	69,1	8,8		69,1	8,8
83	ул. Совхозная	6			63,2	67,1	-3,9		67,1	-3,9
84	ул. Полевая	3			81,7	82,3	-0,6		82,3	-0,6
85	ул. Полевая	4			84,3	86,9	-2,6		86,9	-2,6
86	ул. Полевая	5			64,9	70	-5,1		70	-5,1
87	ул. Комсомольская	5			114,9	114,7	0,2		114,7	0,2
88	ул. Специалистов	4			80,5	82,1	-1,6		82,1	-1,6
89	ул. Специалистов	6			93,2	78	15,2		78	15,2
90	ул. Советская	4			86,5	59,9	26,6		59,9	26,6
91	ул. Советская	5			52,2	26,6	25,6		26,6	25,6
92	ул. Советская	7			50	49,7	0,3		49,7	0,3
93	ул. Советская	9			66,4	71,7	-5,3		71,7	-5,3
94	с. Старый Буян ул. Садовая	1			52,9	53,9	-1		53,9	-1
95	ул. Садовая	3			64,5	34,9	29,6		34,9	29,6

## ГВС Прил.9
Приложение 9
Сведения об оказываемых услугах (ГВС)
№ п/п	Адрес дома	Установленный тариф	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
	ООО "Мирненское ЖКХ" не оказывает данные услуги

## ХВС прил.10
Приложение 10
Сведения об оказываемых услугах (ХВС)
№ п/п	Адрес дома	№ дома	Установленный тариф (без НДС)	Номер и дата решения Правления госкомитета по тарифам	Предъявлено (начислено) к оплате (тыс.руб.)	Получено за предоставленные услуги (тыс.руб.)	Сумма задолженности потребителей (тыс.руб)	Наименование организации поставщика услуг	Оплачено за услугу (тыс.руб.)	Сумма задолженности поставщику (тыс.руб)
1	пос. Мирный П. Морозова	1 "А"	С 01.01.2014 г по 30.06.2014 г — 33,17 руб/м3 с 01.07.2014 г по 31.12.2014 г — 34,08 руб/м3	Приказ №336 Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 26.11.2013г.	99,1	87,8	11,3	МУП "Мирненское ЖКХ"	79,2	11,3
2	П. Морозова	1			1032,7	1044,5	-11,8		101,2	-11,8
3	П. Морозова	2			270,3	239,4	30,9		257,6	30,9
4	П. Морозова	3			170,3	161,4	8,9		161,4	8,9
5	П. Морозова	4			287,2	289,9	-2,7		270,3	-2,7
6	П. Морозова	5			118,3	120,8	-2,5		106	-2,5
7	П. Морозова	6			257,9	243,6	14,3		255,9	14,3
8	П. Морозова	7			105	106,4	-1,4		108,2	-1,4
9	П. Морозова	9			248,2	252,7	-4,5		232,9	-4,5
10	Нагорная	1			327,5	324,2	3,3		326,4	3,3
11	Нагорная	2			276,2	295,9	-19,7		269,7	-19,7
12	Нагорная	3			338,6	333,8	4,8		313	4,8
13	Нагорная	4			339,5	339,8	-0,3		385,3	-0,3
14	Нагорная	5			321,4	306,6	14,8		334,6	14,8
15	Песочная	1			341,5	309,9	31,6		250,5	31,6
16	Песочная	2			274,6	276,5	-1,9		281,2	-1,9
17	Песочная	3			322,3	281,7	40,6		270,3	40,6
18	Песочная	4			279,2	283,6	-4,4		307,2	-4,4
19	Песочная	5			273,2	288,4	-15,2		234	-15,2
20	Песочная	6			209,2	203,3	5,9		238	5,9
21	Песочная	7			326,8	320	6,8		347,2	6,8
22	Песочная	8			296,1	311,3	-15,2		280,1	-15,2
23	Песочная	9			89,3	89,9	-0,6		79,3	-0,6
24	Строителей	1			91,2	87,9	3,3		61,6	3,3
25	Строителей	2			34,2	35,7	-1,5		27,6	-1,5
26	Строителей	3			69,1	68	1,1		56	1,1
27	Строителей	4			37,3	37,2	0,1		25,7	0,1
28	Строителей	5			105,3	100	5,3		85,9	5,3
29	Строителей	6			37,7	56,2	-18,5		31,5	-18,5
30	Строителей	7			97,4	88,1	9,3		94,1	9,3
31	Строителей	8			43,8	48,9	-5,1		57,6	-5,1
32	Строителей	9			58,2	57,4	0,8		56,8	0,8
33	Строителей	10			16,2	16,1	0,1		21,1	0,1
34	Строителей	11			56,2	54,9	1,3		55,9	1,3
35	Строителей	12			53	56,7	-3,7		48,2	-3,7
36	Строителей	13			67,4	56,3	11,1		49,8	11,1
37	Строителей	14			70,6	73,7	-3,1		68,6	-3,1
38	Строителей	15			82,4	50,3	32,1		111,1	32,1
39	Строителей	16			104,6	104,6	0		85,7	0
40	Полевая	1			58,1	42,6	15,5		47,1	15,5
41	Полевая	2			56,9	49,8	7,1		56,7	7,1
42	Полевая	3			84,8	96,6	-11,8		82,2	-11,8
43	Полевая	4			47,84	52,7	-4,86		60,2	-4,86
44	Пионерская	3			309,8	299,3	10,5		295,7	10,5
45	Комсомольская	2			258,2	248,4	9,8		281,9	9,8
46	Комсомольская	9			284,6	279,6	5		316,1	5
47	Коммунистическая	4			20,4	15,1	5,3		14,6	5,3
48	Коммунистическая	9			25,8	20,4	5,4		19	5,4
49	Коммунистическая	6			19,7	23,1	-3,4		10,9	-3,4
50	Коммунистическая	11			18,5	15,1	3,4		13,2	3,4
51	Нефтяников	1			238,4	225,9	12,5		258,9	12,5
52	Нефтяников	2			15,2	14,8	0,4		17,2	0,4
53	Нефтяников	3			261,6	251	10,6		259,4	10,6
54	Нефтяников	16			305,6	293,7	11,9		307,6	11,9
55	Нефтяников	27			44	35	9		49,7	9
56	Нефтяников	29			22,1	9,3	12,8		12,2	12,8
57	Нефтяников	4			18,8	18	0,8		15,5	0,8
58	Нефтяников	23			55,9	27,4	28,5		46,1	28,5
59	Нефтяников	25			38,6	22,1	16,5		34,9	16,5
60	Нефтяников	31			39,2	28,2	11		38,4	11
61	З. Космодемьянской	1			238,1	277,3	-39,2		273,4	-39,2
62	З. Космодемьянской	2			249	243,6	5,4		264,3	5,4
63	З. Космодемьянской	3			369,9	368,1	1,8		352,1	1,8
64	З. Космодемьянской	4			237,1	231,7	5,4		227,4	5,4
65	З. Космодемьянской	5			383	300,3	82,7		251,9	82,7
66	З. Космодемьянской	6			283,1	280,2	2,9		292,6	2,9
67	З. Космодемьянской	8			318,2	301,8	16,4		267,6	16,4
68	З.Космодемьянской	13			40,3	26	14,3		37,1	14,3
69	З.Космодемьянской	19			18,6	17,7	0,9		14,8	0,9
72	З. Космодемьянской	17			20,9	14,9	6		20,6	6
71	Первомайская	1			255,3	255,1	0,2		315,6	0,2
73	Шоссейная	1			17,3	15,4	1,9		20,2	1,9
70	Шоссейная	3			11,6	11,5	0,1		10,4	0,1
74	Шоссейная	9			25,2	26,5	-1,3		22,2	-1,3
75	Шоссейная	17			35,3	26,4	8,9		4,8	8,9
76	Шоссейная	19			30,5	24,8	5,7		26,4	5,7
77	Шоссейная	21			34	33,4	0,6		32,4	0,6
78	Песочная	10			188,2	145,5	42,7		197,2	42,7
79	Октябрьская	8			11,1	12,2	-1,1		8,5	-1,1
80	пос Светлое Поле ул. Совхозная	2			50	49,6	0,4		69,6	0,4
81	ул. Совхозная	3			81,6	76,8	4,8		59,1	4,8
82	ул. Совхозная	4			81,3	72,9	8,4		65	8,4
83	ул. Совхозная	6			65,9	70,6	-4,7		36,8	-4,7
84	ул. Полевая	3			85,4	86,1	-0,7		67,9	-0,7
85	ул. Полевая	4			87,9	91	-3,1		78,4	-3,1
86	ул. Полевая	5			67,8	73,3	-5,5		72,1	-5,5
87	ул. Комсомольская	5			120,1	120,4	-0,3		107,4	-0,3
88	ул. Специалистов	4			84,1	85,8	-1,7		85,9	-1,7
89	ул. Специалистов	6			97,3	81,8	15,5		76,2	15,5
90	ул. Советская	4			90,3	63	27,3		79,3	27,3
91	ул. Советская	5			54,6	27,8	26,8		40,4	26,8
92	ул. Советская	7			52,3	52	0,3		60,2	0,3
93	ул. Советская	9			69,4	75,5	-6,1		57,3	-6,1
94	с. Старый Буян ул. Садовая	1			55,3	57	-1,7		29,8	-1,7
95	ул. Садовая	3			67,3	36,6	30,7		35,6	30,7

## Закуп. ресурсы Прил.11
Приложение 11
Сведения о перечне коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций
№ п/п	Адрес дома	№ дома	Поставщик коммунальных ресурсов	Вид коммунального ресурса	Объём закупаемых ресурсов, с указанием единицы измерения	Цена ресурса на единицу измерения
1	пос. Мирный П. Морозова	1 "А"	МУП "Мирненское ЖКХ"	отопление	30293 Гкал	цены указаны в приложениях 5,8,10 графа D
2	П. Морозова	1		водоснабжение	329755,02 м3
3	П. Морозова	2		водоотведение	324951,45 м3
4	П. Морозова	3
5	П. Морозова	4
6	П. Морозова	5
7	П. Морозова	6
8	П. Морозова	7
9	П. Морозова	9
10	Нагорная	1
11	Нагорная	2
12	Нагорная	3
13	Нагорная	4
14	Нагорная	5
15	Песочная	1
16	Песочная	2
17	Песочная	3
18	Песочная	4
19	Песочная	5
20	Песочная	6
21	Песочная	7
22	Песочная	8
23	Песочная	9
24	Строителей	1
25	Строителей	2
26	Строителей	3
27	Строителей	4
28	Строителей	5
29	Строителей	6
30	Строителей	7
31	Строителей	8
32	Строителей	9
33	Строителей	10
34	Строителей	11
35	Строителей	12
36	Строителей	13
37	Строителей	14
38	Строителей	15
39	Строителей	16
40	Полевая	1
41	Полевая	2
42	Полевая	3
43	Полевая	4
44	Пионерская	3
45	Комсомольская	2
46	Комсомольская	9
	Комсомольская -1863.7кв м	11
47	Коммунистическая	4
48	Коммунистическая	9
49	Коммунистическая	6
50	Коммунистическая	11
51	Нефтяников	1
52	Нефтяников	2
53	Нефтяников	3
54	Нефтяников	16
55	Нефтяников	27
56	Нефтяников	29
57	Нефтяников	4
58	Нефтяников	23
59	Нефтяников	25
60	Нефтяников	31
61	З. Космодемьянской	1
62	З. Космодемьянской	2
63	З. Космодемьянской	3
64	З. Космодемьянской	4
65	З. Космодемьянской	5
66	З. Космодемьянской	6
67	З. Космодемьянской	8
68	З.Космодемьянской	13
69	З.Космодемьянской	19
70	Шоссейная	3
71	Первомайская	1
72	З. Космодемьянской	17
73	Шоссейная	1
74	Шоссейная	9
75	Шоссейная	17
76	Шоссейная	19
77	Шоссейная	21
78	Песочная	10
79	Октябрьская	8
80	пос Светлое Поле ул. Совхозная	2
81	ул. Совхозная	3
82	ул. Совхозная	4
83	ул. Совхозная	6
84	ул. Полевая	3
85	ул. Полевая	4
86	ул. Полевая	5
87	ул. Комсомольская	5
88	ул. Специалистов	4
89	ул. Специалистов	6
90	ул. Советская	4
91	ул. Советская	5
92	ул. Советская	7
93	ул. Советская	9
94	с. Старый Буян ул. Садовая	1
95	ул. Садовая	3

## Перечень обязат. работ Прил.12
Приложение 12
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственника помещения в многоквартирном доме
Информация размещена на официальном сайте организации (www..mirnenskoegkh.ru) во вкладке "Раскрытие информации" - "Жилой фонд" - Отчет ООО "Мирненское ЖКХ" за 2014 год -"Информация о стоимости работ управляющей организации в 2014 году"

## Кап. ремонт Прил.13
Приложение 13
Капитальный ремонт
№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Объем работ (тыс.кв.м.)	Стоимость работ (тыс.руб.)	Предполагаемая дата начала работ.	Предполагаемая дата окончания работ

Капитальный ремонт в 2014 году не выполнялся

## Снижение платы Прил.14
Приложение 14
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании, а так же за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год
№ п/п	Адрес дома	Услуга	Дата (период) нарушения	Сумма перерасчёта (тыс. руб.)
1	пгт Мирный, ул. П.Морозова д. 2 кв. 54	теплоснабжение	с 11.02.2014 г по 05.03.2014 г	0,899

## План работ по рем. МКД Прил.15
Приложение 15
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2014 год. / Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п. Мирный ул. Нагорная д.1
№ п/п	Мероприятия, запланированные за отчётный год	Срок выполнения	Запланировано (тыс. руб.)	Запланировано мероприятий (дата либо периодичность)	Фактическое выполнение мероприятия (дата либо периодичность)	Фактическая стоимость работ (тыс.руб.)	Причины отклонения
1	Ремонт отмостки	2014		сентябрь	05.11.2014 г
2	Ремонт стен фасада (цоколь)	2014		сентябрь	01.07.2014 г
3	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	13.11.2014 г
5	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	15.09.2014 г
6	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	ноябрь октябрь апрель март
7	Замена провода ПТУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
8	Изготовление и установка новых оконных рам				01.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт крыльца у входа в 1 и во 2 подъезды				03.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Замена карнизных свесов				13.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: Нагорная дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-октябрь	20.05.2014 г
3	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	январь март апрель ноябрь
4	Замена карнизных свесов				13.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 3
1	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Январь-февраль	29.12.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		февраль	29.08.2014 г
3	Мелкий ремонт дверей с устройством пружин	2014		Январь-февраль	29.01.2014 г
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь			недостаточное финансирование дома
5	Ремонт отдельных участков мягкой кровли (с устройством примыканий к трубам дымохода)	2014		Май-август	20.06.2014 г
6	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	январь февраль апрель ноябрь
7	Замена провода ПТУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
8	Замена светильников	2014		в течение года	июль
9	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	февраль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 4
1	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Январь-февраль	20.01.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт межблочных швов	2014		Июль-август	17.07.2014 г
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-октябрь	23.07.2014 г
5	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	IV квартал апрель март
6	Ремонт водяного стояка Ø25 мм				24.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 5
1	Ремонт межблочных швов	2014		август	08.10.2014 г
2	Ремонт отмостки	2014		сентябрь			недостаточное финансирование дома
3	Мелкий ремонт внутренних входных дверей в подъезды с устройством пружин, дверных ручек	2014		январь	10.02.2014 г
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	03.06.2014 г
5	Замена провода ПГУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
6	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	март апрель
7	Остекление оконных рам				13.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Октябрьская дом 8
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август	24.03.2014 г
2	Мелкий ремонт деревянных входных дверей	2014		в течение года			отсутствие заявок
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Первомайская дом 1
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	16.09.2014 г
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Февраль-март	20.03.2014 г
3	Мелкий ремонт деревянных балконных и тамбурных дверей	2014		Февраль-март	08.04.2014 г
4	Остекление оконных переплетов	2014		Февраль-март	17.01.2014 г
5	Изготовление с остеклением новых оконных рам	2014		январь	17.01.2014 г
6	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	I квартал IV квартал
7	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь
8	Замена провода ПТУНП 2х2,5	2014		в течение года	декабрь
9	Ремонт с остеклением оконной рамы				07.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Ремонт отопительной системы				18.04.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
11	Изготовление и установка нового полотна в подвал				21.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
12	Утепление металлической двери в подвал				27.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
13	Ремонт подвальных помещений				28.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Пионерская дом 3
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	03.10.2014 г
2	Остекление лестничных площадок	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	январь сентябрь
4	Ремонт межблочных швов				06.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
5	Ремонт примыканий на лоджии				16.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 16
1	Текущий ремонт мягкой кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		Апрель-май	19.05.2014 г
3	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	I квартал IV квартал
4	Ремонт штукатурного слоя на потолке 5 этажа (1 подъезд)					выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 3
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	15.04.2014 г
2	Ремонт оконных рам	2014		Апрель-май	24.03.2014 г
3	Ремонт лестничных площадок	2014		Октябрь-ноябрь	11.03.2014 г
4	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	ноябрь
5	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	февраль
6	Изготовление с остеклением оконных створок				12.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт цементного пола (укладка плитки)				29.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Запенивание и затирка трещин на фасаде здания				29.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 1
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-июнь	16.06.2014 г
2	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Май-август	11.08.2014 г
3	Ремонт оконных рам	2014		Июнь-август	13.03.2014 г
4	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июль-сентябрь	29.09.2014 г
5	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	декабрь сентябрь февраль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Май-июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 31
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 29
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 27
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 25
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Замена дверных полотен в подъезды на новые деревянные	2014		февраль	11.02.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 23
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Ремонт штукатурки стен фасада				08.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 4
1	Ремонт штукатурки и окраска цоколя	2013
2	Восстановление бетонной отмостки	2013
3	Ремонт межпанельных швов	2013
4	Текущий ремонт мягкой кровли	2012
	ИТОГО:		174

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 2
1	Текущий ремонт мягкой кровли	2012	14		вып
2	Ремонт межблочных швов	2012	2		вып
	ИТОГО:		16

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 3
1	Установка металлических дверей в подвал	2012	20		вып
	ИТОГО:		20

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 5
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	26		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	40		вып
3	Ремонт межпанельных швов	2012	3		вып
4	Текущий ремонт мягкой кровли	2012	3		вып
5	Изготовление деревянных створок	2012	15		вып
	ИТОГО:		87
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 5
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август	29.08.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	06.10.2014 г
3	Остекление оконных рам	2014		январь	03.02.2014 г
4	Изготовление и установка оконных рам (с прирезкой приборов)	2014		Январь-февраль	09.01.2014 г
5	Ремонт деревянной входной двери в 3 подъезд с заменой одного полотна (устройство пружин)	2014		январь	06.10.2014 г
6	Замена автомата 63 А, 16 А	2014		в течение года	январь октябрь
7	Изготовление и установка новых карнизных свесов				08.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	устройство примыканий к трубам дымоходов				08.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 2
1	Ремонт межблочных швов	2014		Май-август	16.09.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
3	Мелкий ремонт входных дверей (с устройством пружин)	2014		январь	15.12.2014 г
4	Остекление оконных рам	2014		февраль	24.06.2014 г
5	Замена вентилей отопления в подвале	2014		Июнь-август	04.07.2014 г
6	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале	2014		сентябрь	04.07.2014 г
7	Замена автомата 63 А, 16 А	2014		в течение года	февраль март октябрь
8	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей				29.01.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Изготовление и установка новых оконных створок				21.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		февраль	20.02.2014 г
2	Изготовление и установка оконной рамы	2014		Январь-февраль	13.01.2014 г
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	07.10.2014 г
4	Замена автомата 63 А	2014		в течение года	октябрь
5	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	февраль
6	Изготовление козырьков на вытяжные шахты из подвала				24.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт отопления в подвале (4 под.)				11.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август	10.09.2014 г
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	27.03.2014 г
4	Замена автомата 63 А, 16 А	2014		в течение года	сентябрь октябрь
5	Устройство новых карнизных свесов				27.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Восстановление труб дымохода				14.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 6
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август	10.09.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	07.10.2014 г
3	Остекление оконных рам	2014		в течение года	16.05.2014 г
4	Замена деревянных дверных полотен на новые (устройство пружины) в 3 подъезд	2014		Февраль-март	14.03.2014 г
5	Замена автомата 63 А	2014		в течение года	октябрь
6	Ремонт тамбурной двери (4 под.)				20.01.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Изготовление и установка нового деревянного дверного блока с окрашиванием (2 под.)				15.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Изготовление и установка деревянной оконной рамы в 1 подъезд				06.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт водопроводной трубы (магазин)				26.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 7
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август	16.09.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	26.03.2014 г
3	Остекление и изготовление оконных рам	2014		в течение года	08.12.2014 г
4	Изготовление и установка деревянных дверных полотен в 3 подъезд (с устройством пружин)	2014		октябрь	24.10.2014 г
5	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	март февраль октябрь ноябрь
6	Установка датчика движения	2014		в течение года	январь
7	Замена провода ПТУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
8	Ремонт и замена канализационного стояка Ø 110 мм				10.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Замена канализационного стояка Ø 110 мм				18.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Устройство новых карнизных свесов				26.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 8
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Замена вентилей отопления в подвале	2014		Июнь-август	16.07.2014 г
3	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале	2014		май	16.07.2014 г
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	30.06.2014 г
5	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	17.09.2014 г
6	Изготовление и установка деревянной оконной рамы в 4 подъезд	2014		январь	13.01.2014 г
7	Замена автомата 16 А	2014		ноябрь	ноябрь
8	Установка металлических ограждений л/маршей				17.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Мелкий ремонт тамбурных входных дверей в подъезды (с устройством пружин)	2014		октябрь	20.10.2014 г
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	07.08.2014 г
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	28.03.2014 г
5	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	февраль
6	Установка новой оконной рамы (3 под.)				13.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Устройство новых карнизных свесов				28.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Июнь-август			отсутствие заявок
3	Изготовление и установка деревянной оконной створки	2014		январь	09.01.2014 г
4	Ремонт штукатурки стены вокруг дверной коробки входной двери в подъезд	2014		Июнь	17.04.2014 г
5	Изготовление и установка защитных экранов на вент.шахты из подвала				25.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Изготовление и установка деревянных жалюзи на чердачные окна				24.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 10
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	20.06.2014 г
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	01.10.2014 г
4	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	декабрь
5	Установка новой оконной рамы (1 под.)				03.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Установка новой двери в подвал				28.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт водяного стояка в подвале				06.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	31.03.2014 г
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Октябрь-ноябрь	20.02.2014 г
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
4	Замена кабеля ВВГ 3х2,5	2014		в течение года	июнь
5	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей				19.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Замена наружного оцинкованного водостока				12.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт трубы отопления (стояк) Ø20 мм				27.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Ремонт слуховых окон на чердаке				25.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	13.02.2014 г
2	Ремонт лестничных площадок	2014		февраль	05.02.2014 г
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	16.05.2014 г
4	Ремонт 1 створки оконной рамы				10.01.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
5	Ремонт входной тамбурной двери и установка дверного полотна				19.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей				19.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт стен фасада (запенивание трещин кв. 27 и 31)				08.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	06.03.2014 г
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Март	26.03.2014 г
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	22.07.2014 г
4	Укрепление нити водостока				16.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
5	Замена канализационного стояка Ø110 мм				04.04.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Ремонт слуховых окон на чердаке				25.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 7
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	07.03.2014 г
2	Ремонт лестничных площадок	2014		март	26.03.2014 г
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	22.07.2014 г
4	Ремонт слуховых окон на чердаке				25.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	14.07.2014 г
2	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	27.03.2014 г
3	Замена канализационного стояка Ø 110 мм				27.02.2014 г 15.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Замена задвижки на отоплении в подвале Ø 110 мм				21.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 1а
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Ремонт чердачного люка				07.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
3	Ремонт и установка деревянных жалюзи на слуховые окна чердака				23.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	27.03.2014 г
2	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	19.09.2014 г
3	Укрепление отводов на водостоках				24.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 6
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март	30.06.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	17.09.2014 г
3	Частичный ремонт стен в подъезде на 1 этаже (после работы электриков)				22.04.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П. Морозова дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		февраль	17.11.2014 г
2	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август	19.09.2014 г
3	Ремонт лестничных площадок	2014		в течение года	19.11.2014 г
4	Замена автомата 25 А, 16 А, 250 А, 63 А	2014		в течение года	июнь-июль
5	Замена трансформатора	2014		в течение года	июль
6	Замена провода ПГУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
7	Замена светильников	2014		в течение года	июль
8	Замена эл.счетчика	2014		в течение года	июль
9	Замена кабеля ВВГ4х10	2014		в течение года	июнь
10	Замена провода СНП, ПВЗ 1х2,5	2014		в течение года	июнь
11	Ремонт водостока				25.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
12	Ремонт и установка нового дверного полотна				21.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
13	Ремонт и установка новых оконных створок				22.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
14	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей				30.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
15	Ремонт слуховых окон на чердаке				25.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 2
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	03.10.2014 г
2	Мелкий ремонт тамбурных дверей	2014		Май-август	10.09.2014 г
3	Остекление окон в местах общего пользования	2014		в течение года			отсутствие заявок
4	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	декабрь ноябрь февраль апрель сентябрь
5	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь октябрь
6	Изготовление зонтов на вытяжные трубы дымохода				25.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 9
1	Ремонт отдельными местами мягкой кровли	2014		Май-август	06.10.2014 г
2	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль	12.05.2014 г
3	Мелкий ремонт тамбурных дверей	2014		Май-июль	13.08.2014 г
4	Остекление оконных рам	2014		Май-июль	13.08.2014 г
5	Ремонт полов в местах общего пользования (заделка выбоин)	2014		сентябрь	20.08.2014 г
6	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	декабрь октябрь сентябрь январь апрель
7	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь июнь
8	Ремонт лестничных клеток				20.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт межблочных швов				13.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Ремонт ж/б л/маршей ко входу в подвал				13.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 4
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 6
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 9
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июнь-июль
3	Остекление общих коридоров	2014		в течение года	19.06.2014 г
4		2012			вып
4	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 11
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июнь-июль	20.06.2014 г
3	Окраска уличных входных дверей	2012			вып
4	Ремонт штукатурки фундамента	2012			вып
3	Остекление общих коридоров	2014		в течение года			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
4	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 1
1	Текущий ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 3
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 9
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 17
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август
3	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года	27.10.2014 г
4	Ремонт деревянных дверных проемов в местах общего пользования	2014		в течение года			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 19
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Остекление общих коридоров	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
4	Ремонт трубы отопления				26.01.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 21
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт деревянных карнизных свесов	2014		сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт шиферной кровли отдельными местами	2014		Май-август	10.09.2014 г
3	Ремонт цоколя и стен фасада				17.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Ремонт межблочных швов				22.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Заделка трещин на фасаде (отдельными местами)	2014		июль	18.07.2014 г
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь	10.09.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	04.08.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Частичное восстановление отмостки и входа в подъезд				05.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 5
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь	30.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Установка новой оконной рамы				09.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
5	Замена канализационного стояка Ø110 мм				13.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 6
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт входной двери				21.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 7
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Мелкий ремонт входных дверей (с устройством уплотняющих прокладок)			Март-апрель	30.04.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 8
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	10.09.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Заделка трещин на фасаде (отдельными местами)	2014		июль	30.07.2014 г
4	Ремонт чердачного люка				27.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 9
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	22.08.2014 г
2
3
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года	27.05.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 10
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	21		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
4	Установка металлических дверей в подвал	2012	20		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 11
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	10.09.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 12
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2
3
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 13
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	10.09.2014 г
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	75		вып
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 14
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	22		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	19.09.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года	23.05.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 15
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	25		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	5		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	75		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	10.09.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт слуховых окон на чердаке				27.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Ремонт входных деревянных дверей (с устройством пружин)				10.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 16
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	23		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август	05.06.2014 г
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт навеса над входом в подвал				22.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 1
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август	03.09.2014 г
3	Ремонт отопления — замена регистра				05.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Ремонт чердачного люка				13.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август	03.09.2014 г
3	Ремонт стен л/клеток				30.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август	04.09.2014 г
3	Мелкий ремонт входной деревянной двери в подъезд (устройство пружин)	2014		январь	14.01.2014 г
4	Установка дверного блока				25.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август	04.09.2014 г
3	Ремонт чердачного люка				13.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
4	Ремонт входной деревянной двери				13.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской дом 1
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август	08.09.2014 г
2	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июль-сентябрь	14.10.2014 г
3	Замена вентилей отопления в подвале	2014		Май-июль	27.06.2014 г
4	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале	2014		Май-июль	27.06.2014 г
5	Замена кабеля АВВГ 2х2,5, 4х10	2014		в течение года	февраль ноябрь
6	Замена провода ПГУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
7	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	январь март апрель сентябрь октябрь
8	Ремонт межблочных швов				17.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт и укрепление водостока				12.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Ремонт входной деревянной двери (3 под.) с устройством пружин				29.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З. Космодемьянской дом 2
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	31.07.2014 г
2	Восстановление бетонной отмостки (по периметру здания с устройством деревянной опалубки)	2014		Июнь-август	20.10.2014 г
3	Ремонт отдельными местами цоколя	2014		Июнь-август	07.07.2014 г
4	Ремонт и окрашивание тамбурных деревянных дверей	2014		Июнь-август	17.07.2014 г
5	Известковая окраска стен фасада по бетону за 2 раза с добавлением колера	2014		Май-август	09.07.2014 г
6	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	в течение года
7	Замена кабеля АВВТ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь
8	Замена провода ПГУНП 2х2,5	2014		в течение года	февраль
9	Окрашивание металлических дверей в подвалы				17.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
10	Ремонт межблочных швов				17.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
11	Ремонт кирпичной кладки подпорных стен входа в подвал				20.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		февраль	18.09.2014 г
2	Изготовление и остекление оконных рам ( с установкой фурнитуры)	2014		Январь-февраль	24.01.2014 г
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август	19.09.2014 г
4	Восстановление бетонной отмостки (по периметру здания с устройством деревянной опалубки)	2014		Июнь-август	14.10.2014 г
5	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль	23.05.2014 г
6	Ремонт деревянных дверей (с устройством пружин)	2014		Апрель-май	20.05.2014 г 30.12.2014 г
7	Замена деревянных дверных полотен на новые	2014		Апрель-май	22.05.2014 г
8	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	I квартал, декабрь октябрь сентябрь
9	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь октябрь июнь февраль
10	Замена провода ПГУНП 2х2,5	2014		в течение года	июль
11	Замена светильников	2014		в течение года	июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 4
1	Ремонт оконных рам	2014		февраль	19.05.2014 г
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	14.08.2014 г
3	Восстановление бетонной отмостки (по периметру здания с устройством деревянной опалубки)	2014		Май-август	31.10.2014 г
4	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	IV квартал сентябрь март
5	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь
6	Ремонт чердачного люка				06.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Изготовление и установка нового дверного блока				01.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Изготовление и установка новых оконных створок				20.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		февраль	10.02.2014 г
2	Ремонт оконных рам	2014		Январь-февраль	19.02.2014 г
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август	19.09.2014 г
4	Восстановление бетонной отмостки (по периметру здания с устройством деревянной опалубки)	2014		Июнь-август	16.10.2014 г
5	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль	04.06.2014 г
6	Ремонт лестничных площадок	2014		Октябрь-ноябрь	06.02.2014 г
7	Замена крыловых задвижек Ø 80 мм	2014		в течение года	09.07.2014 г
8	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	I квартал IV квартал
9	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	ноябрь
10	Изготовление и установка новых оконных рам				10.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
11	Ремонт деревянной двери с устройством пружин				12.02.2014 г 19.12.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
12	Ремонт межблочных швов				29.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
13	Заделка выбоин в цементных полах				06.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 6
1	Остекление оконных рам	2014		февраль	19.02.2014 г
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август	20.06.2014 г
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-август	16.09.2014 г
4	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	октябрь ноябрь
5	Замена автомата 16 А	2014		в течение года	март октябрь
6	Изготовление зонтов на вытяжные трубы дымохода				25.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Замена канализационного стояка Ø 110 мм				08.04.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З .Космодемьянской дом 8
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Июнь-август	25.06.2014 г
3	Замена автомата 16 А, 63 А	2014		в течение года	I квартал IV квартал
4	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	февраль ноябрь
5	Ремонт чердачного люка				14.01.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Ремонт оконной рамы				16.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Ремонт нити водостока				16.07.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Ремонт деревянных тамбурных дверей в 1-3 под.				18.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт штукатурки стены в подъезде				16.04.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З .Космодемьянской дом 13
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 17
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август
3	Ремонт деревянных полов в местах общего пользования	2014		Июль-август
4	Замена вентиля на водопроводной трубе Ø 15 мм				08.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З.Космодемьянской дом 19
1	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август			нецелесообразно, в связи тем, что дом признан аварийным
2	Ремонт деревянных полов в местах общего пользования	2014		Июль-август
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Июль-август
4	Остекление мест общего пользования				27.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
5	Ремонт входной деревянной двери				27.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август			отсутствие технической возможности
3	Остекление оконных переплетов	2014		февраль	14.11.2014 г
4	Ремонт входной двери				19.11.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август			отсутствие технической возможности
3	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года			отсутствие заявок
4	Замена канализационной линии в подвале Ø110 мм				12.03.2014 г 26.03.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли с заменой деревянной конструкции и конька	2014		Май-август	21.05.2014 г
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август	07.08.2014 г
3	Ремонт стен фасада	2014		август	07.08.2014 г
4	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года	24.10.2014 г
5	Восстановление труб дымохода (с побелкой)				14.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Установка дверного полотна				25.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Замена примыканий к трубам дымохода				21.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 6
1	Текущий ремонт шиферной кровли	2014					отсутствие заявок
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август	13.08.2014 г
3	Ремонт стен фасада	2014		август	13.08.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт отдельных участков металлической кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	23.01.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	23.01.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 7
1	Остекление оконных рам	2014		Ноябрь-декабрь			отсутствие заявок
2	Ремонт отдельных участков металлической кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
3	Ремонт примыканий к трубам дымоходов	2014		Сентябрь-октябрь	23.09.2014 г
4	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	23.01.2014 г
5	Ремонт деревянной входной двери				16.06.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		Ноябрь-декабрь			отсутствие заявок
2	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	23.01.2014 г
3	Ремонт плит балконов	2014		июль	31.07.2014 г
4	Ремонт оголовков дымоходов	2014		Июнь-август	09.10.2014 г
5	Ремонт шиферной кровли (замена ветровой доски)				09.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Устройство жалюзи на слуховые окна				29.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 3 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь	16.10.2014 г
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	31.01.2014 г
4	Замена кабеля АВВГ 2х2,5	2014		в течение года	январь
5	Ремонт межблочных швов				29.05.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
6	Ремонт стен л/клеток				01.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 4 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года	17.09.2014 г
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
3	Ремонт межпанельных швов	2014		Сентябрь-октябрь			отсутствие технической возможности
4	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	04.02.2014 г
5	Ремонт входной двери (2 под.)				05.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 5 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	16.10.2014 г
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь	04.02.2014 г
4	Ремонт межпанельных швов	2014		Сентябрь-октябрь			отсутствие технической возможности
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Специалистов дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт входной двери				11.08.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Специалистов дом 6
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года	14.11.2014 г
3	Ремонт трубы отопления Ø25 мм				26.02.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 5
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		в течение года	29.10.2014 г
2	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года	01.10.2014 г
3	Ремонт лестничных площадок	2014		Ноябрь-декабрь	13.09.2014 г
4	Ремонт ограждений лестничных маршей (с установкой отдельных металлических звеньев)	2014		Март-апрель	12.09.2014 г
5	Ремонт цементных полов в подъезде (заделка выбоин раствором)	2014		апрель	13.09.2014 г
6	Изготовление дверного полотна с окрашиванием				11.09.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
7	Замена водяного стояка				21.02.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
8	Ремонт тамбурных деревянных дверей (замена порогов)				01.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
9	Ремонт оконных створок				01.10.2014 г		выявлено в ходе внеплановых осмотров
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Садовая дом 1 ( Старый Буян)
1	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-сентябрь			недостаточное финансирование дома
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года			отсутствие заявок
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август			отсутствие заявок
4	Ремонт деревянных входных дверей	2014		Май-август	15.08.2014 г
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул.Садовая дом 3 ( Старый Буян)
1	Ремонт межпанельных швов	2014		Июль-август			недостаточное финансирование дома
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года	13.10.2014 г
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август	10.06.2014 г
4	Замена деревянных входных дверей	2014		Май-август	07.10.2014 г
	ИТОГО:

## Собств. неж. пом.Прил.16
Приложение 16
Учёт собственников (арендаторов) нежилых помещений в многоквартирном доме
№ п/п	Адрес дома	Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (арендатор/собственник)	Площадь нежилого помещения (кв. м.)	Свидетельство на право собственности/ договор аренды (дата, номер)	Номер и дата протокола общего собрания собственников помещений	Номер и дата договора на предоставление услуг	наличие приборов учёта
					ХВС	ГВС	Электроэнергии	Тепла
1	ул. Строителей, д.10	ИП Конова С.И.	60	№51 от01.01.2011 г		43/11-А от 01.08.2011 г	1
		ИП Аветисян К.Г.	24,5	№41 от 01.07.2011 г		36/11-А от 01.07.2011 г
		ИП Гагаева Е.В.	25	№40 от 01.07.2011 г		37/11-А от 01.07.2011 г
2	ул. П. Морозова, д.1	ИП Гончаренко Э.В.	73	№45 от 01.12.2005 г		45/08-А от 01.05.2008 г	1
		ООО "Мир Палитры"	74,7	№50 от 01.11.2006 г		32/12-А от 01.06.2012 г	1
		ООО "Родник розница"	63,7	№16 от 01.02.2006 г		79/08- А от 01.05.2008 г
3	ул. П. Морозова, д.3	ООО «Антураж»	38	№39 от 15.08.2012 г		40/12-А от 15.08.2012 г	1
		ИП Неупряженко Е.П.	66,9	№21 от 01.01.2011 г		32/13-А от 26.07.2013 г	2
		ООО "ВВС"	70,4	№49 от 01.12.2010 г		22/11-А от 01.01.2011 г	1
		ИП Сизова А.А.	29,4	№54 от 01.11.2011 г		13/12 -А от 01.02.2012 г	1
4	ул. П. Морозова, д.5	ИП Гончаренко Э.В.	162,5	№45 от 01.12.2005 г		47/08-А от 01.01.2009 г	1
		ИП Караульщикова А.П.	75	№45 от 01.11.2005 г		74/08-А от 01.05.2008 г	1
		ООО «Визит»	73	№4-2014 от 28.04.2014 г		73/14-A от 01.08.2014 г
		МКУ "СОК" (ЦДЮТ)	116	Рас №2 от 16.05.2011 г		30/12-А от 01.01.2012 г	1
5	ул. П. Морозова, д.7	ИП Гончаренко Э.В.	72,5	№79 от 01.12.2008 г		27/09-А от 01.01.2009 г	1
		ООО КПФ "АИТ"	73,7	№179724от 27.04.2011 г		36/13-А от 01.01.2013 г	1
		ИП Чаркина Т.Д.	19	№37 от 06.06.2011 г		38/11-А от 01.07.2011 г	2
6	ул. Нагорная, д.1	ОАО "Самараэнерго"	34	№45 от 01.10.2006 г		65/08-А от 01.05.2008 г
		ООО "Практик"	26,6	№76 от 01.12.2011 г		22/10-А от 01.01.2010 г
		МЦБС (библиотека)	204,1			14/13 от 01.01.2013 г
7	ул. Песочная, д. 2	ИП Саргинова О.В.	50	№22 от 01.02.2010 г		31/10-А от 01.05.2010 г	1
8	ул. Песочная, д. 6	ИП Махтеева О.В.	71,9	№4 от 01.01.2006 г		41/08-А от 01.05.2008 г	1
		ИП Калинина Н.М.	90	№227 от 01.12.2004 г		87/13-А от 01.10.2013 г	1
9	ул. Песочная, д. 7	ИП Алексеева Г.И.	87,5	№42 от 01.10.2006 г		34/10-А от 15.07.2010 г	1

		ООО "ВВС"	45	№48 от 01.12.2010 г		21/11-А от 01.01.2011 г	1
10	ул. Песочная, д. 8	ИП Григорьева М.В.	41	№15 от 01.02.2006 г		77/08-А от 01.05.2008 г	1
11	ул.З.Космодемьянской, 5	ИП Соловых А.А.	42,5	№74 от 01.11.2011 г		14/08-А от 01.05.2008 г	1

## Дог. на охрану, антеннуПрил.17
Приложение 17
Наличие договора на охрану подъезда (при наличии), коллективной автостоянки (при наличии), установки антенны (при наличии).
№ п/п	Адрес дома	Вид договора (охрана стоянки, подъезда, установка антенны)	Наименование организации с которой заключен договор	Свидетельство о государственной регистрации	Дата и номер договора	Срок договора	Сумма договора (тыс. руб.)
	Договора на охрану подъездов, коллективную автостоянку и установку антенн в 2014 году не заключались.

## АД Прил.18
Приложение 18
Привлечение управляющей организации за отчётный период к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами в 2014 году
№ п/п	Наименование контролирующего органа	Статья КоАП РФ	Постановление (номер, дата)	Количество выявленных нарушений	Сумма штрафа (тыс.руб.)	Факт оплаты
	За отчетный период в 2014 г к административной ответственности за нарушение в сфере управления МКД УК не привлекалась

## Бух. отчет прил.19
Приложение 19
Годовая бухгалтерская отчётность, включая:
- бухгалтерский баланс;
- приложения к бухгалтерскому балансу
Информация размещена на официальном сайте организации (www..mirnenskoegkh.ru) во вкладке "Раскрытие информации" - "Жилой фонд" - Отчет ООО "Мирненское ЖКХ" за 2014 год -"Бухгалтерская отчетность"