## Лист1
Приложение 17
План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома на 2014 год. / Адрес:Самарская обл.,Красноярский район, п. Мирный ул. Нагорная д.1
№ п/п	Мероприятия, запланированные за отчётный год	Срок выполнения	Запланировано (тыс. руб.)	Запланировано мероприятий (дата либо периодичность)	Фактическое выполнение мероприятия (дата либо периодичность)	Фактическая стоимость работ (тыс.руб.)	Причины отклонения
1	Ремонт отмостки	2014		сентябрь
2	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		сентябрь
3	Остекление оконных рам	2014		в течение года
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
5	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: Нагорная дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-октябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 3
1	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Январь-февраль
2	Остекление оконных рам	2014		февраль
3	Мелкий ремонт дверей с устройством пружин	2014		Январь-февраль
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
5	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 4
1	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Январь-февраль
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Ремонт межблочных швов	2014		Июль-август
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-октябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 5
1	Ремонт межблочных швов	2014		август
2	Ремонт отмостки	2014		сентябрь
3	Мелкий ремонт внутренних входных дверей в подъезды с устройством пружин, дверных ручек	2014		январь
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Октябрьская дом 8
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Мелкий ремонт деревянных входных дверей	2014		в течение года
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Первомайская дом 1
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Февраль-март
3	Мелкий ремонт деревянных балконных и тамбурных дверей	2014		Февраль-март
4	Изготовление и установка деревянных оконных створок на лестничных площадках	2014		Январь
5	Остекление оконных переплетов	2014		Февраль-март
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Пионерская дом 3
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
2	Остекление лестничных площадок	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 16
1	Текущий ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		Апрель-май
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 3
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
2	Ремонт оконных рам	2014		Апрель-май
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 1
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-июнь
2	Ремонт металлических ограждений лестничных маршей (с установкой недостающих металлических звеньев)	2014		Май-август
3	Ремонт оконных рам	2014		Июнь-август
4	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июль-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Май-июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 31
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 29
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 27
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 25
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нефтяников дом 23
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 4
1	Ремонт штукатурки и окраска цоколя	2013
2	Восстановление бетонной отмостки	2013
3	Ремонт межпанельных швов	2013
4	Текущий ремонт мягкой кровли	2012
	ИТОГО:		174

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 2
1	Текущий ремонт мягкой кровли	2012	14		вып
2	Ремонт межблочных швов	2012	2		вып
	ИТОГО:		16

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 3
1	Установка металлических дверей в подвал	2012	20		вып
	ИТОГО:		20

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Нагорная дом 5
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	26		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	40		вып
3	Ремонт межпанельных швов	2012	3		вып
4	Текущий ремонт мягкой кровли	2012	3		вып
5	Изготовление деревянных створок	2012	15		вып
	ИТОГО:		87
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 5
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
3	Остекление оконных рам	2014		январь
4	Изготовление и установка оконных рам (с прирезкой приборов)	2014		Январь-февраль
5	Ремонт деревянной входной двери в 3 подъезд с заменой одного полотна (устройство пружин)	2014		январь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 2
1	Ремонт межблочных швов	2014		Май-август
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
3	Мелкий ремонт входных дверей (с устройством пружин)	2014		январь
4	Остекление оконных рам	2014		февраль
5	Замена вентилей отопления в подвале ( на стояках)	2014		Июнь-август
6	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале ( на стояках)	2014		сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		февраль
2	Изготовление и установка оконной рамы	2014		Январь-февраль
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:
	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 6
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
3	Остекление оконных рам	2014		в течение года
4	Изготовление и установка деревянных дверных полотен в 3 подъезд (с устройством пружин)	2014		Февраль-март
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 7
1	Ремонт межблочных швов	2014		Июнь-август
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
3	Остекление и изготовление оконных рам	2014		в течение года
4	Изготовление и установка деревянных дверных полотен в 3 подъезд (с устройством пружин)	2014		октябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 8
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Замена вентилей отопления в подвале ( на стояках)	2014		Июнь-август
3	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале ( на стояках)	2014		май
4	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
5	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
6	Изготовление и установка деревянной оконной рамы в 4 подъезд	2014		январь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Мелкий ремонт тамбурных входных дверей в подъезды (с устройством пружин)	2014		октябрь
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
4	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Июнь-август
3	Ремонт слуховых окон	2014		Август
4	Изготовление и установка деревянной оконной створки	2014		январь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Песочная дом 10
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Октябрь-ноябрь
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт лестничных площадок	2014		июль
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт лестничных площадок	2014		Март
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 7
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт лестничных площадок	2014		март
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 1а
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт слуховых окон	2014		Август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 6
1	Остекление оконных рам	2014		Февраль-март
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. П.Морозова дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		февраль
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
3	Ремонт лестничных площадок	2014		в течение года
4	Замена эл. проводки и эл. Оборудования в местах общего пользования	2014		апрель
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 2
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
2	Мелкий ремонт тамбурных дверей	2014		Май-август
3	Остекление окон в местах общего пользования	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 9
1	Ремонт отдельными местами мягкой кровли	2014		Май-август
2	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль
3	Мелкий ремонт тамбурных дверей	2014		Май-июль
4	Остекление оконных рам	2014		Май-июль
5	Ремонт полов в местах общего пользования (заделка выбоин)	2014		июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 4
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 6
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 9
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июнь-июль
3	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
4		2012
4	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Коммунистическая дом 11
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июнь-июль
3	Окраска уличных входных дверей	2012			вып
4	Ремонт штукатурки фундамента	2012			вып
3	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
4	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 1
1	Текущий ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 3
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 9
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 17
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август
3	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
4	Ремонт деревянных дверных проемов в местах общего пользования	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 19
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление мест общего пользования	2014		в течение года
3	Ремонт деревянных дверных проемов общих коридоров	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Шоссейная дом 21
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт деревянных карнизных свесов	2014		сентябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 1
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт шиферной кровли отдельными местами	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 2
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Заделка трещин на фасаде (отдельными местами)	2014		июль
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 5
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 6
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 7
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 8
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Заделка трещин на фасаде (отдельными местами)	2014		июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 9
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2
3
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 10
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	21		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
4	Установка металлических дверей в подвал	2012	20		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 11
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 12
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2
3
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 13
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	75		вып
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 14
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	22		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 15
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	25		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	5		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	75		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Строителей дом 16
1	Ремонт штукатурки и побелка стен л/площадок	2012	23		вып
2	Окраска металлических и деревянных изделий на л/площадках	2012	4		вып
3	Замена эл.проводки и эл. Оборудования в местах общ. пользов.	2012	76		вып
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 1
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август
3	Мелкий ремонт входной деревянной двери в подъезд (устройство пружин)	2014		январь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Замена деревянных оконных блоков на лестничных площадках на пластиковые стеклопакеты	2014		Июль-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 1
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июль-сентябрь
3	Замена вентилей отопления в подвале	2014		Май-июль
4	Замена вентилей на трубах водопровода в подвале	2014		Май-июль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 2
1	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
2	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июнь-август
3	Ремонт отдельными местами цоколя	2014		Июнь-август
4	Ремонт и окрашивание тамбурных деревянных дверей	2014		Июнь-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 3
1	Остекление оконных рам	2014		февраль
2	Изготовление и остекление оконных рам ( с установкой фурнитуры)	2014		Январь-февраль
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
4	Восстановление бетонной отмостки (по периметру здания с устройством деревянной опалубки)	2014		Июнь-август
5	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль
6	Ремонт деревянных дверей	2014		Апрель-май
7	Замена деревянных дверных полотен на новые	2014		Апрель-май
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 4
1	Ремонт оконных рам	2014		февраль
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
3	Восстановление бетонной отмостки	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		февраль
2	Ремонт оконных рам	2014		Январь-февраль
3	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
4	Восстановление бетонной отмостки	2014		Июнь-август
5	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Май-июль
6	Ремонт лестничных площадок	2014		Октябрь-ноябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 6
1	Остекление оконных рам	2014		февраль
2	Ремонт мягкой кровли	2014		Май-август
3	Ремонт межблочных швов	2014		Май-август
4	Известковая окраска стен фасада по бетону за 2 раза с добавлением колера	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 8
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		Июнь-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 13
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 17
1	Ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август
3	Ремонт деревянных полов в местах общего пользования	2014		Июль-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. З — Космодемьянской дом 19
1	Ремонт мест общего пользования	2014		Июль-август
2	Ремонт деревянных полов в местах общего пользования	2014		Июль-август
3	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Июль-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 2
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август
3	Остекление оконных переплетов	2014		февраль
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август
3	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		август
4	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 6
1	Текущий ремонт шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август
3	Ремонт штукатурки , побелка стен фасада (цоколь)	2014		август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Совхозная дом 3
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-август
3	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 4
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт отдельных участков металлической кровли	2014		Май-август
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 5
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 7
1	Остекление оконных рам	2014		Ноябрь-декабрь
2	Ремонт отдельных участков металлической кровли	2014		Май-август
3	Ремонт примыканий к трубам дымоходов	2014		Сентябрь-октябрь
4	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Советская дом 9
1	Остекление оконных рам	2014		Ноябрь-декабрь
2	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
3	Ремонт плит балконов	2014		июль
4	Ремонт оголовков дымоходов	2014		Июнь-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 3 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-сентябрь
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 4 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
3	Ремонт межпанельных швов	2014		Сентябрь-октябрь
4	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Полевая дом 5 ( Светлое Поле)
1	Остекление оконных рам	2014		в течение года
2	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
3	Установка металлических дверей в подвал	2014		Май-июнь
4	Ремонт межпанельных швов	2014		Сентябрь-октябрь
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Специалистов дом 4
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-сентябрь
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Специалистов дом 6
1	Ремонт отдельных участков шиферной кровли	2014		Май-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул. Комсомольская дом 5
1	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		в течение года
2	Остекление оконных переплетов	2014		в течение года
3	Ремонт лестничных площадок	2014		Ноябрь-декабрь
4	Ремонт ограждений лестничных маршей (с установкой отдельных металлических звеньев)	2014		Март-апрель
5	Ремонт цементных полов в подъезде (заделка выбоин раствором)	2014		апрель
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул.Садовая дом 1 ( Старый Буян)
1	Ремонт межпанельных швов	2014		Июнь-сентябрь
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
4	Ремонт деревянных входных дверей	2014		Май-август
	ИТОГО:

	План работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества МКД расположенного по адресу: ул.Садовая дом 3 ( Старый Буян)
1	Ремонт межпанельных швов	2014		Июль-август
2	Остекление оконных рам	2014		в течение года
3	Ремонт отдельных участков мягкой кровли	2014		Май-август
4	Ремонт деревянных входных дверей	2014		Май-август
	ИТОГО: